معاونت ....................

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی برنامه و اعتبار بخشی موسسه ای

سال 1405

| هدف کلان1 (G1): ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1 (O1): ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻡ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان برنامه (S) | عنوان فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ | ﻃﺮﺍﺣﯽﺁﺯﻣﻮﻥ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﯽ ﻣﺼﻮﺏﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ | 01/01/1405 | 30/06/1405 | کمیته اعتبار بخشی و مرکز مطالعات | ستادی | برنامه تدوین شده |  |
| 2 | خودارزیابی اعتباربخشی آموزشی | نظارت بر انجام خودارزیابی توسط گروههای آموزشی | 01/07/1405 | 30/09/1405 | کمیته اعتبار بخشی و مرکز مطالعات | ستادی | تعداد نظارت ها |  |
| 3 | نظارت بر انجام ارزشیابی برنامه های آموزشی توسط گروههای آموزشی | ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ | 01/10/1405 | 29/12/1405 | کمیته اعتبار بخشی و مرکز مطالعات | ستادی | تعداد نظارت ها |  |

| هدف کلان1 (G1): ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی1 (O1): ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | عنوان برنامه (S) |  | عنوان فعالیت | زمان اجرا |  | مسئول اجرا | سطح اجرا | مستندات | بودجه (ریال) |
|  |  |  |  | تاریخ شروع | تاریخ پایان | فرد/اداره/ مدیریت | ستادی/محیطی |  |  |
| 1 | ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ |  | ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻻﮒﺑﻮﮎﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ | 01/01/1405 | 30/06/1405 | کمیته اعتبار بخشی | ستادی | فایل های مربوطه |  |