مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش،طرحهای نوآورانه آموزشی، و دانش پژوهی

تهیه کننده:آقای دانیال مرادی

بهار1405

|  |  | هدف کلی : ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | هدف اختصاصی: افزایش طرحهای پژوهش در آموزش، نوآورانه، و دانش پژوهی |  |  |  |  |  | تاریخ تدوین: 15/1/1405 |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش |  | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | فراخوان طرح در سطح دانشکده |  | آقای دانیال مرادی | 1/2/1405 | 31/2/1405 | مکاتبات |  |  |  |
| 2 | اطلاع رسانی فراخوانهای ملی |  | آقای دانیال مرادی | 15/1/1405 | 20/12/1405 | مستندات فراخوان |  |  |  |
| 3 | داوری و تصویب طرحها |  | آقای دانیال مرادی | 1/2/1405 | 20/12/1405 | مستندات |  |  |  |
| 4 | برگزاری کارگاه های آشنایی با حوزه های دانش پژوهی |  | آقای دانیال مرادی | 15/1/1405 | 20/12/1405 | مستندات |  |  |  |
| 5 | اطلاع رسانی و نامه به دانشگاه و دانشکده ها مبنی بر نگارش فرایندهای آموزشی |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/2/1405 | 30/3/1405 | مستندات |  |  |  |
| 6 | ارسال دستورالعمل فرایند نویسی به تماهی اعضای هیات علمی |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/2/1405 | 30/3/1405 | مستندات |  |  |  |
| 7 | حضور در دانشکده و بررسی فعالیت های نوآورانه اعضای هیات علمی |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/2/1405 | 30/10/1405 | مستندات |  |  |  |
| 8 | ارسال فرایندهای آموزشی به دبیرخانه دانشکده ای جشنواره |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/2/1405 | 30/10/1405 | مستندات |  |  |  |
| 9 | داوری اولیه، داوری کمیته تخصصی و هیات داوران |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/9/1405 | 30/10/1405 | مستندات |  |  |  |
| 10 | آمادگی برای شرکت در جشنواره کشوری و همایش آموزش پزشکی کشور |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/10/1405 | 30/1/1406 | مستندات |  |  |  |
| 11 | آمادگی برای برگزاری جشنواره دانشکده ای |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/10/1405 | 30/1/1406 | مستندات |  |  |  |
| 12 | برگزاری جلسه جشنواره دانشکده ای و تقدیر از صاحبان فرایندهای برتر و اساتید برتر حوزه آموزش |  | خانم دکتر فاطمه دارابی | 1/2/1406 | 30/2/1406 | مستندات |  |  |  |

|  |  | هدف کلی: ارتقا کمی و کیفی رتبه آموزشی و پژوهشی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | هدف اختصاصی: بروزرسانی وبسایت کمیته طرحهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی |  |  |  | تاریخ تدوین: 15/1/1404 |  |  |  |
| ردیف | فعالیت |  | مسئول | تاریخ اجرا |  |  | نحوه پایش هر فعالیت | نتیجه پایش | علت عدم انجام |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| 1 | تهیه مستندات |  | آقای دانیال مرادی خانم مرضیه بیاتی | 15/1/1405 | 31/2/1405 |  | مستندات |  |  |
| 2 | بروز رسانی وبسایت کمیته طرحهای پژوهش در آموزش، نوآورانه، و دانش پژوهی |  | خانم مرضیه بیاتی | 15/1/1405 | 20/12/1405 |  | مشاهده وبسایت |  |  |
| 3 | بارگذاری مستندات در وبسایت کمیته طرحهای نوآورانه آموزشی مبتنی بر شواهد |  | خانم مرضیه بیاتی | 15/1/1405 | 20/12/1405 |  | مستندات و مشاهده وبسایت |  |  |